## Лист1
Задача | Участник | Роль | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Поиск идей | - | - | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 7
Собрание команды в одном репозитории | - | - | 2023-09-14 | 2023-09-27 | 13
Добавлен блокнот со ссылкой на гугл диск (отчет по проекту) | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-09-25 | 2023-10-11 | 16
Обсуждение концепции | Табак А.И | Сценарист | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 3
Распределение ролей | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 13
Создание технического функционала (база под новеллу) | Былков Д.А | BackEnd | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 12
Добавлена заставка, звуковое сопровождение, перерисованное меню | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 5
Добавлен фон для главного меню и настроек | Илларионова Э.Д | Дизайнер | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 1
Добавлена иконка для визуальной новеллы | Голованов Р.М | Архитектор | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 4
Добавлен первый персонаж, отрисованный с помощью ИИ | Илларионова Э.Д | Дизайнер | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 4
Исправлена вкладка "Галерея" и убран звук меню после старта игры | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2
Установлен таймер для выбора диалогов | Былков Д.А | BackEnd | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2
Корректировка списка задач по ролям в команде | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 1
Добавление Диаграммы Ганта по отчетности проекта | Былков Д.А | BackEnd | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 1
Написание сценария | Табак А.И | Сценарист | 2023-10-10 | ??? | #VALUE!