## Лист1
Задача | Участник | Роль | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Поиск идей | - | - | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 7
Собрание команды в одном репозитории | - | - | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 6
Обсуждение концепции | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 3
Распределение ролей | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-10-02 | 2023-10-11 | 9
Создание технического функционала (база под новеллу) | Былков Д.А | BackEnd | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 12
Добавлена заставка, звуковое сопровождение, перерисованное меню | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 5
Добавлен блокнот со ссылкой на гугл диск (отчет по проекту) | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-10-08 | 2023-10-11 | 3
Добавлен фон для главного меню и настроек | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 1
Добавлена иконка для визуальной новеллы | Голованов Р.М | Архитектор | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 4
Добавлен первый персонаж, отрисованный с помощью ИИ | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 4
Исправлена вкладка "Галерея" и убран звук меню после старта игры | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2
Установлен таймер для выбора диалогов | Былков Д.А | BackEnd | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2
Корректировка списка задач по ролям в команде | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 1
Добавление Диаграммы Ганта по отчетности проекта | Былков Д.А | BackEnd | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 1
Добавлены испытания, в начале уровня, в качестве роли дополнительного бонуса при прохождении | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 5
Прописаны диалоги для уровней (4/7) | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 9
Подобраны цвета для имен персонажей в соответствии с background'ом | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 1
Создан ознакомительный уровень при первой встрече с главным героем | Былков Д.А | BackEnd | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2
Добавлен переход между сценами (звуки воспоминания) | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 1
Добавлен звук машины и исправлена его цикличность | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2
Детальное описание уровней (знакомство-1 грех) | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 6
Добавлена основная заставка для игры | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 3
Добавлены бэкраунды, расширенные с помощью ии | Голованов Р.М | Архитектор | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 5
Реализовано меню выбора диалогов (без разветвлений) | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-11-14 | 2023-11-19 | 5
Исправлено некорректное отображение диалогов | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-11-16 | 2023-11-19 | 3
Реализован функционал - запоминающее действие | Былков Д.А | BackEnd | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 3
Детальное описание уровня (2 грех) | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 4
Добавлена музыка на фон для локаций: лифт и рецепция | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-11-23 | 2023-11-26 | 3
Исправлены диалоги (развилка) | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 1
Разработана функция, проверяющая истинность запоминающегося действия | Былков Д.А | BackEnd | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 3
Расписана мини-игра и добавлены диалоги | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 4
Детальное описание уровня (3-4 грех) | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 7
Появилась одна из возможных концовок игры | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-11-26 | 2023-11-29 | 3
Добавлено главное меню и диалоги | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2
Переименование персонажей под стиль новеллы | Голованов Р.М | Архитектор | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 3
Исправлена внутриигровая ошибка, при которой не запоминалась концовка | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 2
Детальное описание уровня (5-6 грех) | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 5
Технически реализованы все концовки сюжета | Былков Д.А | BackEnd | 2023-12-02 | 2023-12-05 | 3
Подобраны бэкграунды под готический стиль отеля-лимба | Голованов Р.М | Архитектор | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1
Оформлена галерея (работа с постерами) | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 5
Добавлено музыкальное сопровождение для всех локаций | Табак А.И | Сценарист/Музыка | 2023-12-03 | 2023-12-06 | 3
Реализованы уведомления о ключевых действиях | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2
Детальное описание уровня (цокольный этаж-7 грех) | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2
Концептуальная диаграмма | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2
Список функций+Логика (frontend) | Осинин А.Д | FrontEnd | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 3
Список функций+Логика (backend) | Былков Д.А | BackEnd | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 3
Добавлена сцена с подсказкой и раскрытием тайны | Илларионова Э.Д | Дизайнер/Сценарист | 2023-12-10 | 2023-12-12 | 2
DFD-диаграмма | Былков Д.А | BackEnd | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 4
Use-Case диаграмма | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 4
Добавлены персонажи | Голованов Р.М | Архитектор | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 2
Исправление отображения персонажей | Гафаров Э.А | Тестировщик | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 1
Er-диаграмма | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 3
Диаграмма Ганта | Былков Д.А | BackEnd | 2023-12-16 | 2023-12-21 | 5
Презентация проекта | Харлан Я.В | Руководитель | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 1